Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se completó el levantamiento de requerimientos y el diseño de la experiencia principal. Se desarrolló un prototipo navegable (mockups enlazados) y un diseño técnico que contemplan: autenticación y roles, perfiles de cliente/prestador, publicación de solicitudes con fotos y dirección, licitación ciega con ofertas privadas, agenda con confirmación bilateral, mensajería y calificaciones. Aún no existe una implementación productiva; el avance corresponde a diseño y validación conceptual. Se efectuaron pruebas de usabilidad con usuarios (cliente/prestador) que permitieron iterar la agenda y los filtros de geo‑match. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantuvo el objetivo general; se priorizó como específico la validación conceptual de confianza (reputación y evidencias fotográficas) a nivel de prototipo. |
| Metodología | Se mantuvo Scrum; se agregaron ciclos cortos de pruebas de usabilidad sobre prototipo entre sprints. |
| Evidencias de avance | Evidencias adjuntas: prototipo navegable (mockups enlazados) y presentación ejecutiva del proyecto. Estas evidencias acreditan el diseño integral de la solución (prototipo y documentación técnica). - Mockups: pantallas de registro/login, publicación, ofertas, agenda, chat, calificaciones. - Presentación ejecutiva: problema, objetivos, alcance, requerimientos, metodología y arquitectura. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento de requerimientos | Entrevistas y definición RF/RNF | Plantillas, tablero | 1 semana | Nicolas | Priorización MoSCoW | Completado | — |
| UX/UI | Wireframes y mockups | Figma/Mockups | 2 semanas | Christian | Iteraciones rápidas | Completado | — |
| Diseño técnico y prototipo | Arquitectura, modelos de datos y prototipo navegable (mockups enlazados) | IDE/Figma/Repositorio | 3 semanas | Paulette | Validación temprana con usuarios | En curso | Dividir en módulos para pruebas de usabilidad |
| Agenda y notificaciones | Confirmación y recordatorios (definición de reglas) | Servicios/SDK | 1 semana | Paulette | Ajuste de reglas | En curso | Simplificación inicial |
| Pruebas y medición | Pruebas con usuarios, métricas (CSAT/NPS, tiempo de asignación) | Guías de test | 1 semana | Nicolas | Feedback continuo | Planificado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo Observaciones clave - Diseño de interfaces a tiempo; arquitectura requirió una iteración extra. - Desarrollo con mayor esfuerzo en autenticación y flujo de publicación. - Pruebas con usuarios reprogramadas para incluir casos reales. Facilitadores - Alcance base claro y criterios de aceptación. - Prototipo temprano para validar antes de programar. - Comunicación con actas y acuerdos. Obstáculos - Reglas de negocio poco precisas (notificaciones, orden de ofertas). - Riesgos de integración (auth, evidencias, notificaciones). - Baja disponibilidad de participantes para pruebas. Acciones - Detallar flujos y excepciones (reoferta, desistimiento, reprogramación). - Definir contratos de integración (endpoints, payloads, estados). - Asegurar ventanas fijas de pruebas con plan de respaldo. - Backlog priorizado para “deseables” no críticos. Ajustes al plan - Alcance: mantener núcleo funcional; posponer funciones no críticas; añadir estados intermedios (pendiente, en ejecución, finalizado). - Cronograma: +1 semana a arquitectura; pruebas desplazadas una semana; bloque de ajustes posterior a pruebas. - Recursos: reasignar horas a integración y pruebas; responsable claro por cada entrega. - Calidad: checklist de seguridad/rendimiento; métricas de tiempo a oferta y tasa de cierre en seguimiento semanal.

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

- Facilitado por: claridad de objetivos, uso de mockups tempranos, alcance definido y validación con usuarios. - Dificultado por: complejidad de coordinación en tiempo real (notificaciones) y manejo de evidencias en móviles.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Agenda: confirmación bilateral + reprogramación básica; se difiere calendario avanzado. - Cercanía: radio fijo por categoría y orden por distancia; se elimina filtro por comuna. - Notificaciones: solo eventos críticos (oferta, asignación, recordatorio); se posponen push por mensaje y emails masivos. - Ranking de ofertas: regla simple (precio/tiempo); ponderaciones avanzadas se aplazan. - Evidencias: hasta 3 fotos por hito con compresión; video queda para después. - Chat: texto + imagen; audio/documentos y búsqueda se posponen. - Estados: normalizados (pendiente, asignada, en ejecución, finalizada, cancelada); se elimina “en ruta”. - Perfil prestador: campos mínimos; verificación avanzada y portafolio se difieren. - Panel: métricas básicas (tiempo a oferta, tasa de cierre); analíticas/exportación luego. - Pagos/disputas: fuera del alcance actual; solo constancia de conformidad. - Seguridad: login y recuperación de clave; 2FA y políticas avanzadas se aplazan. - Pruebas: dos rondas de usabilidad; stress/carga reemplazado por smoke focalizado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pendientes (KPIs): - Implementar medición de tiempo de asignación (P50/P90) y satisfacción (CSAT/NPS). - Definir línea base (semana 0) y frecuencia de captura (semanal). Estrategia (pruebas y evidencias): - Guiones de prueba por flujo (publicar, ofertar, asignar, reprogramar, calificar) con pasos, datos y resultado esperado. - Capturas y videos cortos como evidencia; almacenamiento en carpeta compartida con nomenclatura estándar. - Tablero Kanban para seguimiento (To-Do / Doing / Done / Bloqueado) y retro semanal para priorizar hallazgos. Plan de acción inmediato: - Responsables: 1 owner de KPIs, 1 owner de QA. - Fechas: habilitar dashboard de KPIs en 48 h; primera ronda con guiones en 5 días. - Herramientas: hoja de cálculo + tablero (Trello/Jira) + repositorio de evidencias. Criterios de éxito (DoD): - Dashboard operativo con 2 KPIs visibles y serie temporal. - 100% de flujos críticos con guión, evidencia y estado en tablero. - Retro semanal con acciones cerradas y próximas tareas priorizadas.